УТВЕРЖДЁН

приказом Департамента образования

Администрации городского округа

город Рыбинск Ярославской области

от \_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
|  | **1. Анализ проведения ГИА – 11**  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа на основе материалов сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2023 году» и итогов сбора информации от ОО по 11-м классам за 2022-2023 уч.г. | Август – сентябрь 2023 | ДО, ИОЦ, ОО, ЦОиККО (Горшков В.Ю.) |
| 1.2. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в городском округе город Рыбинск в 2023 году | Июль-октябрь 2023 | ДО |
| 1.3. | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Ноябрь 2023 | ДО |
| 1.4. | Проведение совещания заместителей директоров общеобразовательных организаций по УВР по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Ноябрь 2023 | ДО |
| 1.5. | Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовском совещании и на заседаниях предметных методических объединений (сентябрь, октябрь) | Август-октябрь 2023 | ДО, ИОЦ, ОО |
| 1.6. | Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» в ГУ ЯО ЦОиККО | Октябрь-ноябрь 2023 | ДО |
| 1.7.  | Участие в проведении анализа результатов итогового сочинения 2022/23 учебного года ГУ ЯО ЦоиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО. | май 2023 | ДО, ИОЦ, ОО |
|  | **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |  |  |
| 2.1. | Создание планов методической работы (методические объединения, семинары, обучающие занятия и т.д.) с учителями предметов, по которым проводится ЕГЭ, с учетом полученных результатов и адресных рекомендаций. Разработка дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации учителей-предметников. | по плануИОЦ | ИОЦ |
| 2.2. | Обучение на курсах для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО | октябрь 2022- апрель 2023 | ОО |
| 2.3. | Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь): - разработка индивидуальных планов работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, - организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях, - организация работы психологической службы (консультации психолога) | в течение года | ОО |
| 2.4. | Повышение квалификации на курсах для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.) КПК ГАУ ДПО ЯО ИРО и ИОЦ | октябрь 2022 -апрель 2023  | ГАУ ДПО ЯО ИРО, ИОЦ, ОО |
| 2.5. | Создание условий для обучения по программам повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11 в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и ГАУ ДПО ЯО ИРО, а также дистанционных КПК  | по плану ИОЦ и ИРО | ОО |
| 2.6 | Обсуждение на оперативных совещаниях отдела развития общего и дополнительного образования, директора Департамента образования вопросов подготовки к ГИА-11 | в течение года | ДО |
| 2.7. | Проведение заседаний школьных, муниципальных методических объединений, семинары, инструктивно-методические совещания учителей-предметников по вопросам ГИА-11 | в течение года | ОО, ИОЦ |
| 2.8. | Участие в проведении вебинаров, семинаров ГАУ ДПО ЯО ИРО «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2023 года» | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО | ДО, ИОЦ, ОО |
| 2.9. | Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ:- кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ;- спецификации КИМ для проведения ЕГЭ;- демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ  | октябрь-ноябрь 2022 | ДО, ИОЦ, ОО |
| 2.10. | Определение группы «риска» по каждому предмету, составление индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА | октябрь 2022 - май 2023 | ДО, ИОЦ, ОО |
| 2.11. | Проведение совещаний руководителей ОО, заместителей директоров по УВР по проведению процедур ГИА-11 | в течение года | ДО, ИОЦ, ОО |
| 2.12. | Тренировочное тестирование в форме ЕГЭ (в том числе и КЕГЭ) по предметам | в течение года | ДО, ОО |
| 2.13 | Участие в рассмотрении вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба (ДО ЯО) | в течение учебного года | ДО, ОО |
|  | **III. Нормативно-правовое обеспечение**  |  |  |
| 3.1. | Направление в ОО нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в текущем учебном году в Ярославской области: | по мере поступления | ДО |
| 3.1.1. | об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2022 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.2. | Положение о ГЭК по проведению ГИА-11;Положение о ПК Ярославской области при проведении ГИА-11;Положение о КК Ярославской области при проведении ГИА-11  | по мере поступления | ДО |
| 3.1.3. | Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА в Ярославской области | по мере поступления | ДО |
| 3.1.4. | Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11  |  |  |
| 3.1.5. | Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.6. | Об утверждении перечня мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) и едином государственном экзамене на территории Ярославской области | по мере поступления | ДО |
| 3.1.7. | Об утверждении плана информирования участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.8 | Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.9. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, итоговом сочинении (изложении) участников в Ярославской области | по мере поступления | ДО |
| 3.1.10. | Об утверждении состава ГЭК Ярославской области | по мере поступления | ДО |
| 3.1.11. | Об образовании КК и утверждении ее состава | по мере поступления | ДО |
| 3.1.12. | Об утверждении Правил заполнения бланков единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.13. | Об утверждении Памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.14. | Об утверждении мест хранения экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена и лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов | по мере поступления | ДО |
| 3.1.15. | Об утверждении графика возврата экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.16 | Об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.17. | Об образовании предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2023 году, утверждении их составов и графика работы | по мере поступления | ДО |
| 3.1.18. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена | по мере поступления | ДО |
| 3.1.19. | Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023 году и графика проведения проверки готовности ППЭ | по мере поступления | ДО |
| 3.1.20. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | по мере поступления | ДО |
| 3.1.21. | О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2023 году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.22. | Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2022/ 2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.23. | Об утверждении Памятки о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.24. | Об утверждении Правил заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году  | по мере поступления | ДО |
| 3.1.25 | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.26. | Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.27. | Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.28. | Об определении мест проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2022/2023 учебном году | по мере поступления | ДО |
| 3.1.29. | О проведении апробаций и тренировочных мероприятий  | по мере поступления | ДО |
| 3.2. | Подготовка и издание приказов:- об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области в 2023 году - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2023 году в городском округе город Рыбинск Ярославской области - о назначении муниципального координатора ЕГЭ - о назначении работников в пункты проведения ГИА, операторов по формированию Баз данных- о проведении итогового сочинения (изложения) в 2023 году- о проведении тренировочных экзаменов и апробаций в 2022-2023 учебном году - о проведении ГИА в 2023 году - об итогах проведения ГИА | октябрь 2022 - июль 2023 | ДО, ОО |
|  | **IV. Финансовое обеспечение ГИА-11** |  |  |
| 4.1. | Приобретение расходных материалов для участников ГИА-11 | апрель 2023 | ОО |
|  | **V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** |  |  |
| 5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | в соответствии с графиком Рособрнадзора | ДО, ОО |
| 5.2. | Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций, ГИА-11, на региональном уровне | по региональному графику | ДО, ОО |
| 5.3. | Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей  | март - май 2023 | ДО, ОО |
| 5.4. | Организация подготовки лиц для лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях | октябрь – ноябрь 2022 | ДО, ОО |
| 5.5. | Обеспечение обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2022 | ДО, ОО |
| 5.6. | Обеспечение участия в семинаре для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)» | ноябрь 2022 | ДО, ОО |
| 5.7. | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | ДО, ОО |
| 5.8. | Обеспечение участия в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - февраль 2022 | ДО, ОО |
| 5.9. | Участие в семинарах/курсах повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ | январь - февраль 2022 | ДО, ОО |
| 5.10. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | по графику ФИПИ | ДООО |
| 5.11. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение учебного года | ДООО |
| 5.12. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на муниципальном уровне |  |
| 5.12.1. | Проведение обучения организаторов ЕГЭ на базе ППЭ | март (каникулы) | Руководители ППЭ, ОО |
| 5.13. | Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА | в течение года | ДО |
| 5.14. | Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение года | ДО, ОО |
| 5.15. | Тренировочные мероприятия по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ | в течение года | ДО, ОО |
| 5.16. | Тренировочные мероприятия по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ  | в течение года | ДО, ОО |
| 5.17. | Тренировочные мероприятия по заполнению форм ППЭ ЕГЭ | в течение года | ДО, ОО |
| 5.18. | Организация и проведение в общеобразовательных организациях города инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | март - май 2023 | руководители ОО |
| 5.19. | Инструктаж по порядку и процедуре проведения ЕГЭ (руководители ППЭ) | март-май 2023 | ДО |
| 5.20. | Инструктаж по порядку и процедуре проведения ЕГЭ (организаторы ППЭ) | март-май 2023 | ДО, ОО |
|  | **VI. Организационное сопровождение ГИА -11** |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение итогового сочинения в:− основной срок;− дополнительные сроки | в соответствии с федеральным графиком | ДО, ОО |
| 6.2. | Создание Паспортов ППЭ  | октябрь-декабрь 2022 | ДО, ОО |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2023 году  | с 01 ноября 2022до 01 февраля 2023 | ДО, ОО |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | ноябрь – сентябрь 2023 | ДО, ОО |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2023 год, утвержденным Рособрнадзором | в соответствии с федеральным/региональным графиком формирования РИС | ДО, ОО |
| 6.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС  | весь период | ДО, ОО |
| 6.7. | Организация взаимодействия с РЦОИ | весь период | ДО |
| 6.8. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на муниципальном уровне с:− МУ МВД России «Рыбинское» (охрана правопорядка);− ГУЗ ГУЗ ЯО «Городская детская больница» г. Рыбинска (медицинское сопровождение участников ГИА-11);− службами энергообеспечения;− ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ) | ноябрь 2022,сентябрь 2023 |  |
| 6.9. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ  | февраль 2023 | ДО |
| 6.10. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | в соответствии с расписаниемГИА-11 | ДО, ОО |
| 6.11. | Планирование ГИА-11:- распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;- распределение работников по ППЭ по экзаменам | в соответствии со сроком внесения сведений в РИС | ДО |
| 6.12. | Получение и выдача токенов членам ГЭК | в соответствии с графиком проведения тренировочных мероприятий, ГИА-11 | ДО |
| 6.13. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии | Март - май, август 2023 | ДО, ОО, ПАО «Ростелеком» |
| 6.14. | Работа с гражданами об аккредитации в качестве общественных наблюдателей  | март-июнь 2023 | ДО, ОО |
| 6.15. | Работа с представителями СМИ об аккредитация на ГИА-11 | март-июнь 2023 | ДО |
| 6.16. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | ДО, ОО |
| 6.17. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ | в соответствии с графиком обработки |  |
| 6.18. | Информирование ОО о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | в период проведения ГИА | ДО |
| 6.19. | Подготовка документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ | декабрь 2022 – май 2023 | ДО, ОО |
| 6.20. | Направление решений ГЭК в ОО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | в течение двух дней с момента решения ГЭК | ДО |
| 6.21. | Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором, ДО ЯО | в период проведения ГИА | ДО, ОО |
|  | **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО |
| 7.1.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | весь период | ДО, OO |
| 7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайтах ДО, ОО | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.3. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 | весь период | ОО |
| 7.1.4. | Использование материалов, подготовленных ДО ЯО в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.5. | Обеспечение консультационной поддержки по телефону ДО «Горячей линии» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | в течение года | ДО |
| 7.1.6. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 | сентябрь 2022-июнь 2023 | ДО, ОО |
| 7.1.7. | Участие в проведении областного родительского собрания «Об особенностях проведения ГИА-11 в 2022 году»  | ноябрь 2023апрель 2023 | ДО ЯО,ГУ ЯО ЦОиККО, ДО, ОО |
| 7.1.8. | Организация и проведение городских родительских собраний по вопросам ГИА | октябрь 2022май 2023 | ДО, ОО |
| 7.1.9. | Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | октябрь 2022,март 2023,май 2023 | ДО, ОО |
| 7.1.10. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2023 году (под подпись) | октябрь 2022 -май 2023 | Руководители ОО |
| 7.1.11. | Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения):- руководителей ОО;- ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)  | октябрь 2022 - май 2023 | ДО, ИОЦ |
| 7.2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2022/2023 учебном году:- подготовка публикаций в СМИ;- встречи с журналистами, активно участвующих в освещении темы ЕГЭ | весь период | ДО |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) | в соответствии с федеральным графиком | МОУО,«Новая школа»,ЦТИСО,ЦОиККО,ОО |
| 7.4. | Использование помощи участникам ГИА – 11 Центра «Ресурс» (по плану ДО ЯО) | весь период | ОО |
| 7.5. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 | весь период | ДО, ОО |
| 7.5.1 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | ДО, ОО |
| 7.5.2. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников | весь период | ДО, ОО |
|  | **VIII.** **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | ноябрь 2022 -июль 2023 | ДО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 | весь период | ДО |
| 8.3. | Осуществление контроля за проведением ГИА-11 в 2022 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11 | в период проведения ГИА-11 | ДО |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 | весь период | ДО |
| 8.5. | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | ДО |
| 8.6. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с расписанием | ДО, ОО |
| 8.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | сентябрь 2022 -июль 2023 | ДО |
| 8.8. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11  | февраль -май 2023(по отдельному плану) | ДО, ОО |

**Используемые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГЭК | государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ДО | департамент образования  |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| КИМ | контрольные измерительные материалы |
| КЕГЭ | единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме |
| Места регистрации | места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области  |
| ОО | образовательные организации  |
| Правила | Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 |
| ПК | предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | пункт проведения экзаменов |
| РИС | региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РЦОИ | региональный центр обработки информации |
| Участники с ОВЗ | обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| ФИПИ | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФЦТ | ФГБУ « Федеральный центр тестирования» |
| ФИС | федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Центр «Ресурс» | ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| Штаб ППЭ  |  специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ |
| ЭМ |  экзаменационные материалы ГИА |
| ЦОиККО | государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ИОЦ | муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно -образовательный Центр" |