## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования от №
План мероприятий («Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском округе город Рыбинск в 2023-2024 учебном году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9
1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году в г.Рыбинске | август-сентябрь 2023 | ДО
1.2. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей по учебной и учебно-воспитательной работе «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2023 году: основные итоги и направления развития» | сентябрь 2023 | ДО
II. Комплекс мероприятий по повышению качества основного общего образования
2.1. | Участие в заседаниях Директорского клуба по рассмотрению вопросов качества образования | в течение учебного года | ДО, ОО
2.2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 | в течение учебного года | ДО, ОО
2.3. | Участие в методических советов в ОО по вопросам качества образования | ноябрь-декабрь 2023 | ДО, ОО
2.4. | Участие в серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | весь период | ДО, ИОЦ, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9
3.1. | Направление в ОО нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2024 году, доведение их содержания до сведения всех участников ГИА:
3.1.1. | Приказ об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области | октябрь 2023 | ДО
3.1.2. | Приказ ДО о проведении ГИА-9 в 2024 году | октябрь 2023 | ДО
3.1.3. | Приказ об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации в Ярославской области в 2023-2024 учебном году | октябрь 2023 | ДО
3.1.4. | Приказ департамента образования Ярославской области об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 | октябрь 2023 | ДО, ОО
3.1.6. | Приказ ДО по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку на территории Ярославской области в 2023 году | ноябрь - декабрь 2023 | ДО, ОО
3.1.7. | Приказ об определении мест проведения итогового собеседования в Ярославской области в 2023-2024 учебном году (для обучающихся на дому, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях) | январь 2024 | ДО
3.1.8. | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2024 году | ноябрь 2023 (при необходимости внесения измений) | ДО, ОО
3.1.9. | Приказ об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9, журнала регистрации и учета организации проведения ГИА-9 | ноябрь 2023 | ДО, ОО
3.1.10. | Приказ об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов | декабрь 2023 | ДО, ОО
3.1.11. | Приказы об утверждении персональных составов: | декабрь 2023 - январь 2024 | ДО, ОО
­ ГЭК;
­ конфликтной комиссии
3.1.12. | Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | декабрь 2023 | ДО, ОО
3.1.13. | Приказ об утверждении разрешенных средств и материалов для использования экспертами предметных комиссий | январь 2024 | ДО, ОО
3.1.14. | Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году | март 2024 | ДО, ОО
3.1.15. | Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), формы журнала учета ознакомления участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) с Памяткой, правилами заполнения бланков ОГЭ/ГВЭ | ноябрь-декабрь 2023 | ДО, ОО
3.1.16. | Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2024 году | март 2024 | ДО, ОО
3.1.17. | Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ | март, апрель, август 2024 (в зависимости от периода ГИА-9) | ДО, ОО
3.1.18. | Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | не позднее 2-х дней до начала экзаменационного периода | ДО, ОО
3.1.19. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году в досрочный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в досрочный период (апрель-май) в 2024 году | март 2024 | ДО, ОО
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.1.20. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году (основной период) :
| ­ об утверждении составов организаторов, технических специалистов специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов | март 2024 | ДО, ОО
| ­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) | март 2024
| ­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | апрель - май 2024
| ­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ | апрель 2024
3.1.21. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2024 году в дополнительный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2024 году | август 2024 | ДО, ОО
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению итогового собеседования в 2024 году | декабрь 2023 – январь 2024 | ДО, ОО
3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2024 году | декабрь 2023 – март 2024 | ДО, ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
4.1. | Формирование сводной информации о расходных материалах для организации ГИА-9 на базе общеобразовательных организаций | декабрь 2023 – апрель 2024 | ДО, ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, участие в совещаниях по вопросам ГИА-9
5.1. | Информирование и сопровождение за участием в обучении по организационно-технологическим вопросам: | декабрь 2024 – апрель 2024 | ДО, ИОЦ, ОО
5.1.1 | - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | декабрь 2024 – январь 2024
5.1.2 | - лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2024 году | январь 2024
5.1.3 | ­ членов ГЭК; | февраль – апрель 2024
5.1.4 | - руководителей и организаторов ППЭ; | февраль – апрель 2024
5.1.5 | - технических специалистов; | февраль – апрель 2024
5.1.6 | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | март – апрель 2024
5.1.7 | - лиц, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; | февраль – апрель 2024
5.1.8 | - лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по физике и химии; | февраль – апрель 2024
5.1.9 | - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; | май 2024
5.1.10 | - общественных наблюдателей. | март 2024
5.2. | Информирование и сопровождение за участием обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового собеседования (экзаменаторы-собеседники, эксперты) | по плану ИРО | ДО, ИОЦ, ОО
5.3. | Информирование и сопровождение за участием обучения председателей ПК на курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ (русский язык, история, биология, обществознание, информатика и ИКТ, математика, химия, литература, физика, английский язык, география) | октябрь 2023 – февраль 2024 (по графику ФИПИ) | ДО, ИОЦ, ОО
5.4. | Информирование и сопровождение за участием обучения по программам повышения квалификации для экспертов ПК по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 | март 2024 | ДО, ИОЦ, ОО
5.5. | Информирование об участии в проведении квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | март 2024 | ДО, ОО
5.6. | Участие ответственных за направление в ОО в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
VI. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9
6.1. | Сбор предварительной информации
6.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 | октябрь 2023 | ДО,ОО
6.1.2. | Сбор информации о: | в течение всего периода | ДО, ОО
- членах ГЭК;
- членах конфликтной комиссии;
- руководителях ППЭ;
- организаторах ППЭ;
- технических специалистах;
- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии;
­ экзаменаторах-собеседниках для проведения итогового собеседования по русскомц языку;
- экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме;
- ассистентах;
- экспертах ПК;
­ общественных наблюдателях
6.2. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 и графиком Рособрнадзора.
6.2.1. | Сведения о ДО, ОО | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.3. | Сведения о выпускниках текущего года | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.4. | Сведения об участниках итогового собеседования | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.5. | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.6. | Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.7. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | по отдельному графику | ДО, ОО
6.2.8. | Сведения: | по отдельному графику | ДО, ОО
­ о членах ГЭК;
- о медицинских работниках
6.2.9. | Сведения об общественных наблюдателях (в соответствии с приказом ДО) | не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена | ДО, ОО
6.2.10. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9 | ДО, ОО
6.2.11. | Сведения об экспертах предметных комиссий | не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода | ДО
6.3. | Планирование ГИА-9
6.3.1. | Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования | по отдельному графику | ДО
6.3.2. | Распределение участников ГИА-9 по ППЭ | по отдельному графику | ДО
6.3.3. | Распределение работников по ППЭ | по отдельному графику | ДО
6.3.4. | Распределение общественных наблюдателей в ППЭ | не позднее чем за 1 день до экзамена | ДО
6.4. | Проведение ГИА-9
6.4.1. | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее чем за 14 календарных дней до экзамена | ДО
6.4.2. | Сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов | в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему предмету | ППЭ
6.5. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май 2024 | ДО
6.6. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2024 | ДО
6.7. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций
6.7.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь – декабрь 2023 | ДО, руководители ППЭ
6.7.2. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь 2024 | ДО, руководители ППЭ
6.7.3. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2024 | ДО, руководители ППЭ
6.7.4. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | руководители ОО, руководители ППЭ
6.8. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ | февраль – август 2024 (в соответствии с периодом) | ДО
6.9. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | ДО,ОО
6.10. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ДО, ОО, ППЭ
6.10.1. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2023 – январь 2024; март 2024 | ДО, ОО
6.10.2. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для в обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ППЭ
6.11. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: | весь период | ДО
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка);
- департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-9);
- службами энергообеспечения.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), размещение информации на официальном сайте ДО
7.1.1. | Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице ДО на сайте "Образовательное пространство" городского округа город Рыбинск | весь период | ИОЦ, ДО
7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на официальных сайтах ОО | весь период | ДО, ОО
7.1.3. | Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информациорнный портал ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
7.1.4. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
7.1.5. | Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях. | весь период | ДО,ОО
7.1.6. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
7.1.7. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2023 – апрель 2024 | ОО
7.2. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2024 году (под роспись) | октябрь 2023 – май 2024 | ОО
7.3. | Обеспечение участия родителей (законных представителей) в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2023 | ДО, ОО
7.4. | Участие в работе «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
7.5. | Организация информационной помощи участникам ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
8.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
8.2. | Контроль за проведением ИС, ГИА-9 в 2024 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9 | в дни проведения ГИА-9 | ДО, ОО
8.3. | Выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-9 | весь период | ДО, ОО
8.4. | Соблюдение сроков внесения информации в РИС | весь период | ДО, ОО
8.5. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО | декабрь 2023 - май 2024 | ДО, ОО
8.6. | Готовность ППЭ к проведению ГИА-9 | февраль, март, май, август 2024 | ДО, ОО
8.7. | Информационная безопасность при проведении ГИА-9, условия хранения экзаменационных материалов до дня экзамена | декабрь 2023 апрель-июль 2024 | ДО
8.8. | Подготовка ППЭ к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль-март 2024 | ДО,ОО
8.9. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | весь период | ДО
Используемые сокращения:
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
МО – министерство образования Ярославской области
ДО – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
ИОЦ- | Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Информационно -образовательный Центр"
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОГЭ – основной государственный экзамен
ОН – общественные наблюдатели
ОО – образовательные организации
ППЭ – пункт проведения экзамена
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РЦОИ – региональный центр обработки информации
ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области
ФЦТ – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерения»