УТВЕРЖДЁН

приказом Департамента образования

от №

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11** | | | |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней) | август 2024 | ДО, ОО |
| 1.2. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 | август 2024 | ДО, ОО |
| 1.3. | Проведение совещания директоров и заместителей директоров, курирующих вопросы проведения ГИА в ОО «Результаты ГИА» | сентябрь 2023 | ДО, ОО |
| 1.4. | Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | ноябрь 2023 | ДО |
| 1.5. | Участие в проведении анализа результатов ИС(И) 2023/24 учебного года и размещение на официальном сайте МО | май 2024 | ДО, ОО |
| **II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования** | | | |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба» | в течение учебного года | ДО, ОО |
| 2.2. | Разработка и корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11; проведение курсов повышения квалификации | по плану ИОЦ | МУ ДПО ИОЦ |
| 2.3. | Участие в обучающих мероприятиях и квалификационных испытаниях членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием региональной платформы ЭРАСКОП | сентябрь 2023 - февраль 2024 | ОО |
| 2.4. | Участие в КПК для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.) | октябрь 2023 - апрель 2024 | ОО |
| 2.5. | Организация и проведение заседаний муниципальных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 | в течение учебного года | ИОЦ, ОО, ДО |
| 2.6. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | в течение учебного года | ДО,  ОО |
| 2.7. | Организация обучения педагогов в цикле вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2023 года» ГАУ ДПО ЯО ИРО | по отдельному плану | ОО |
| 2.8. | Организация обучения на курсах для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» | октябрь 2023 -  апрель 2024 | ОО |
|  | **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | |
| 3.1. | Утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в городском округе город Рыбинск и в образовательной организации в 2023/2024 учебном году | октябрь 2023 | ДО, ОО |
| 3.2. | Информация для Положения об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области | при необходимости внесения изменений | ДО |
| 3.3. | Информация для Положения об утверждении состава муниципальных координаторов проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | при необходимости внесения изменений | ДО |
| 3.4. | Приказ о назначении ответственных сотрудников в МОУО / в ОО по организации ГИА | Сентябрь,  при необходимости внесения изменений | ДО, ОО |
| 3.5. | Информация для Положения об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году | февраль - март 2024 | ДО, ОО |
| 3.6. | Информация для Положения об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2024 году, утверждении их составов и графика работы | не позднее чем за месяц до начала соответствующего периода | ДО, ОО |
| 3.7. | Информация для Приказа о допуске медицинских работников в ППЭ ГИА-11 в 2024 году | не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода | ДО |
| 3.8. | Информация для Приказа об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | октябрь - ноябрь 2023 | ДО, ОО |
| 3.9. | Информация для Приказа об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 | ДО, ОО |
| 3.10. | Информация для Приказа об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | октябрь - ноябрь 2023 | ДО, ОО |
| 3.11. | Приказы о проведении апробаций и тренировочных мероприятий на территории городского округа город Рыбинск | в соответствии с графиком Рособрнадзора | ДО |
| 3.12 | Приказы о назначении ответственных в ОО в период проведения апробаций, тренировочных мероприятий и экзаменов. | в соответствии с графиком проведений мероприятий | ОО |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | |
| 4.1. | Участие в проведении мониторинга ЦОиККО состояния технического обеспечения ППЭ | октябрь 2023 | ДО, ОО (ППЭ) |
| 4.2. | Установка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ | В соответствии с графиком поставки | ОО (ППЭ) |
| 4.3. | Приобретение и доставка в ППЭ необходимого обеспечения проведения процедуры ЕГЭ в 2024 году для учащихся ОО в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11. | За 1 неделю до экзаменов | ОО |
| 4.4. | Получение и распределение по ОО (ППЭ) материально-технического оснащения ЕГЭ | В соответствии с графиком поставки | ДО, ОО (ППЭ) |
| 4.5. | Оформление документации по обеспечению выплаты компенсации работникам, участвующим в проведении ГИА-11. Заполнение данных в АСИОУ, выгрузка данных, передача бумажных документов в ЦОиККО. | В соответствии с графиком работ | ДО, ОО |
| **V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | в соответсвии с графиком Рособрнадзора | ДО, ОО |
| 5.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне | по региональному графику | ДО, ОО |
| 5.3 | Участие в совещаниях и вебинарах для муниципальных ответственных за ГИА-11 | по региональному графику | ДО |
| 5.4. | Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | март - май 2024 | ДО, ОО |
| 5.5. | Участие в мероприятиях МО для подготовки лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях | ноябрь 2023 | ОО |
| 5.6. | Организация педагогов для обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И) | ноябрь 2023 | ДО, ОО |
| 5.7. | Участие в обучении на семинаре ГАУ ДПО ЯО ИРО для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)» | ноябрь 2023 | ИОЦ, ОО |
| 5.8. | Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | ОО, Эксперты ПК |
| 5.9. | Организация обучения и участия в квалификационных испытаниях для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - май 2024 | ДО,  ОО, члены ПК |
| 5.10. | Участие в семинарах/курсах повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ в ГОАУ ЯО ИРО | январь - май 2024 | ДО,  ОО, члены ПК |
| 5.11. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | по графику ФИПИ | ОО, Эксперты ПК |
| 5.12. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение учебного года | ДО, ОО |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Организация и проведение ИС(И)в:  − основной срок;  − дополнительные сроки | в соответствии с федеральным графиком | ДО, ОО |
| 6.2. | Заполнение паспортов ППЭ | октябрь - декабрь 2023 | ДО, руководители ОО,  руководители ППЭ |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2023 году | с 01 ноября 2023  до 01 февраля 2024 | ДО, ОО |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | ноябрь 2023 –  июнь 2024 | ДО, ОО |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 | в соответствии с региональным графиком формирования РИС | ДО, ОО |
| 6.6. | Прием граждан (экстернов) в ОО для прохождения ГИА, для получения среднего общего образования. | весь период | ОО |
| 6.7. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ДО, ОО |
| 6.8. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на муниципальном уровне с:  − департаментом ЖКХ, транспорта и связи (общий контроль за подведомственными организациями по обеспечению необходимых условий для проведения ЕГЭ)  − МКУ «УГОЧС» (оперативное реагирование на обращения о ЧС)  − МУ МВД России (охрана правопорядка);  − ГУЗ ЯО «Городская детская больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-11);  − ОАО «Рыбинская городская электросеть» (подача электроэнергии);  − ООО «Рыбинская генерация» (отсутствие работ по отопительному оборудованию)  − ГП ЯО «Северный водоканал» (бесперебойное водоснабжение)  − МБУ «Управление городского хозяйства» (отсутствие шумовых хозяйственных работ)  − ЕДДС (оперативное реагирование на обращения)  − ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдения в ППЭ) | сентябрь 2023,  май 2024 | ДО,  ОО (ППЭ) |
| 6.9. | Формирование схемы прикрепления выпускников текущего года и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль 2024 | ДО |
| 6.10. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ (всех периодов проведения) | в соответствии с расписанием ГИА-11 | ДО, ОО |
| 6.11. | Планирование ГИА-11:  - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;  - распределение работников по ППЭ по экзаменам;  - назначение членов предметных комиссий на экзамены;  - распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; | в соответствии со сроком внесения сведений в РИС | ДО, ОО |
| 6.12. | Выдача токенов членам ГЭК. Возврат токенов в РЦОИ. | в соответствии с графиком проведения тренировочных мероприятий, ГИА-11 | ДО,  члены ГЭК |
| 6.13. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии | март,  апрель - май 2024,  август 2024 | ДО, ОО,  ПАО «Ростелеком» |
| 6.14. | Содействие в аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, выдача удостоверений. | в соответствии с Порядком | ДО, ОО |
| 6.15. | Содействие в аккредитации представителей СМИ, выдача удостоверений. | в соответствии с Порядком | ДО |
| 6.16. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | ДО,  руководитель ОО (ППЭ) и руководитель ОО участника ГИА-11 с ОВЗ |
| 6.17. | Проведение ГИА-11 | в соответствии с графиком обработки | ДО, ОО, ППЭ |
| 6.18. | Организация работы Центра проведения апелляций в городском округе город Рыбинск | в соответствии с графиком работы АК | ДО, СОШ № 1 |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) | | |
| 7.1.1. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: | весь период | ДО,  ОО |
| 7.1.1.1. | о телефонах «горячих линий» | весь периол | ДО, ОО |
| 7.1.1.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | ДО,  ОО |
| 7.1.1.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам | с октября 2023  (весь период) | ДО,  ОО |
| 7.1.1.4. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования | с октября 2023  (весь период) | ДО,  ОО |
| 7.1.1.5. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования | с октября 2023  (весь период) | ДО, ОО |
| 7.1.1.6. | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И) | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | ДО, ОО |
| 7.1.1.7. | о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И) | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И) | ДО, ОО |
| 7.1.1.8. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | ДО, ОО |
| 7.1.1.9. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | ДО, ОО |
| 7.1.1.10. | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.1.11. | о сроках проведения ГИА-11 | после официального утверждения | ДО, ОО |
| 7.1.1.12. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.1.13. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | не позднее чем за месяц до начала ГИА | ДО, ОО |
| 7.1.1.14. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | ДО, ОО |
| 7.1.1.15. | о сроке действия результатов ИС, ГИА-11 | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.1.16 | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | ДО, ОО |
| 7.1.2. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13) | весь период | ОО |  |
| 7.1.3. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.14) | октябрь 2023 –  апрель 2024 | ОО |  |
| 7.1.4. | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): | согласно графику информирования | ДО, ОО |  |
| 7.1.4.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | ДО, ОО |  |
| 7.1.4.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | ОО |  |
| 7.1.4.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | АК, ОО |  |
| 7.1.4.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | секретарь ГЭК, ДО, ОО |  |
| 7.1.5. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2023 году в Ярославской области. | весь период | ДО |
| 7.1.6. | Организация работы и обеспечении консультационной поддержки по телефонам муниципальных и школьных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | весь период | ДО, ОО |
| 7.1.7. | Участие в областном родительском собрании «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11» | ноябрь, апрель 2023 | ДО, ОО |
| 7.1.8. | Организация и проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-11 | Сентябрь | ДО,  Руководители ОО |
| 7.2. | Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11 | январь - май 2023 | ДО, ОО |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями») | в соответствии с федеральным графиком | ДО,  ОО |
| 7.4. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» | | |
| 7.4.1. | Организация участия в обучении на групповых консультациях/занятиях для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 Центром «Ресурс» | в течение года | ДО, ОО |
| 7.4.2. | Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» Центром «Ресурс» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов | март-апрель | ДО, ОО |
| 7.4.3. | Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» Центром «Ресурс» для руководителей ОО | март-апрель | ДО, ОО |
| 7.5. | Индивидуальноые консультации выпускников прошлых лет по участию в ЕГЭ | в период проведения ГИА-11 | ДО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
| 8.1 | Контроль корректности информации, внесённой в РИС ГИА-11 | декабрь | ДО, ОО |
| 8.2 | Проверка обучения на КПК ФЦТ работниками, внесёнными в РИС ГИА-11 | Апрель, май | ДО, ОО |
| 8.3 | Контроль актуальности медицинских документов участников с ОВЗ и инвалидов. | в течение года | ДО, ОО |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11 | члены ГЭК  ДО, ОО (ППЭ) |
| 8.5. | Контроль за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2023 -  июль 2024 | ДО, ОО |
| 8.6. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:  − размещение информации на сайтах ОО;  − оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году | в течение года | ДО |
| 8.7. | Осуществление контроля за участием лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в тренировочных мероприятиях и апробациях. | в соответствии с расписанием проведения апробаций | ДО, ОО |
| 8.8. | Осуществление контроля за обучением на ФЦТ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | февраль - май 2024  (по плану обучения) | ДО, ОО |

**Используемые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| АК | апелляционная комиссия |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГУ ЯО ЦОиККО | государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ДО | Департамент образования городского округа город Рыбинск |
| ИС(И) | итоговое сочинение (изложение) |
| «Новая школа» | государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| КИМ | контрольные измерительные материалы |
| КЕГЭ | единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме |
| Места регистрации | места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области |
| МО | министерство образования Ярославской области |
| МОУО | муниципальные органы управления образованием |
| ОО | образовательные организации |
| Правила | О федеральной информационной системе обеспечения обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 |
| ПК | предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | пункт проведения экзаменов |
| ППС | пункт проведения сочинения |
| ПОО | профессиональные образовательные организации |
| РИС | региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РУМО | Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию |
| РЦОИ | региональный центр обработки информации |
| Участники с ОВЗ | обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| УСС | Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» |
| УФСИН | Управление федеральной службы исполнения наказания |
| ФИПИ | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФЦТ | ФГБУ « Федеральный центр тестирования» |
| ФИС | федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Центр «Ресурс» | ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| ЦТИСО | ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» |
| Штаб ППЭ | специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ |
| ЭМ | экзаменационные материалы государственной итоговой аттестации |