## Slide 1: Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Рыбинск
Бессуднова Оксана Аркадьевна – директор СОШ 43
Букатая Светлана Николаевна – заместитель директора СОШ 43
Программа перехода школы
в эффективный режим работы
(в части улучшения образовательных результатов
на 2020 – 2023 г.г.)

## Slide 2: Основания для разработки Программы
Анализ мониторинга результатов ОГЭ за три последних года.
Сравнительный анализ качества обученности за три года.
Анализ мониторинга результатов ВПР по математике и русскому языку за два последних года.
Данные мониторинга по участию обучающихся в олимпиадах и конкурсах за три последних года.

## Slide 3: Цель Программы:
Повышение образовательных результатов обучающихся школы по результатам ГИА (математика и русский язык)
Основные задачи:
Проанализировать внутренние факторы, влияющие на результативность и эффективность деятельности школы.
Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для перехода школы в эффективный режим работы.
Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга качества образования.
Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания.
Улучшить условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса

## Slide 4: Структура Программы
Нормативно-правовая база.
Основания разработки программы.
SWOT – анализ актуального состояния образовательной системы.
Цели и задачи Программы.
Сроки реализации Программы.
Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализации программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы.

## Slide 5: Этапы Программы
Подготовительный
сентябрь – октябрь 2020 г.
Аналитико-диагностический
ноябрь 2020 г – январь 2021 г.
Деятельностный
Февраль 2021 г. – апрель 2023 г.
Этап промежуточного контроля
Май – июнь 2022 г.
Аналитический
Май 2023 г. – июнь 2023 г.

## Slide 6: Система организации контроля выполнения программы
Внесение мероприятий контроля
по
математике и русскому языку
в план ВСОКО
(ежемесячно)
Методические объединения
(1 раз в четверть)
Педагогические советы
(август 2020, январь 2021)
Курсовая подготовка педагогов –предметников
1. Подготовка ежегодного доклада директора
2. Отчет перед общественностью, управляющим советом, учредителем
3. Самообследование образовательной организации по реализации программы перехода в эффективный режим работы

## Slide 7: SWOT - анализ актуального состояния образовательной системы
Сильные стороны | Слабые стороны
- высокий педагогический потенциал - 75% педагогических работников имеют высшую(6 чел.) и первую (14 чел.) квалификационную категорию | - недостаточное количество технических средств обучения
- приток молодых кадров – 5 человек | - недостаточная активность учителей-предметников в работе с одаренными детьми
- молодые кадры достаточно квалифицированы и положительно влияют на мотивацию обучающихся к обучению, а также к подготовке к ГИА для освоения ФГОС | - низкий уровень мотивации родителей (законных представителей) на участие в учебе своих детей и жизни школы
- школа ведёт активный поиск методических основ использования системного и личностно- ориентированного подхода в педагогической деятельности | - район, в котором находится школа, проживают семьи с невысоким социальным статусом и следовательно запросом на образование. Детей сложно мотивировать на обучение с хорошим результатом
- участники образовательного процесса заинтересованы в переходе школы в эффективный режим работы | - малоэффективная работа ученического самоуправления

## Slide 8: Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды
Возможности | Риски. Угрозы
- совершенствование системы управления | - рассогласованность в действиях педагогов разных уровней обучения и возрастных категорий
- повышение уровня профессиональной квалификации педагогических работников | - низкий уровень учебной мотивации обучающихся к достижению высоких результатов в связи со значительной долей обучающихся из семей с низким социальным статусом.
- организация мониторинга образовательных результатов | - неосознанная позиция родителей к образованию.
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с разными способностями и возможностями | - тенденция к развитию синдрома эмоционального выгорания педагогов
- социальное партнерство с ИОЦ г. Рыбинска, способными осуществлять научно- методическое сопровождение развития учреждения | 

## Slide 9: Карта приоритетов для программы улучшений
Приоритеты | 1. Профессиональное развитие педагогов | 2. Предметные результаты (математика) | 3. Предметные результаты (русский язык) | 4. Развитие доступной среды
Характеристики приоритетов |  |  |  | 
Обязательные | КПК учителей | Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету «Математика» | Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету «Русский язык» | Организация специализированной помощи детям с ОВЗ
Срочные | Развитие кадрового потенциала |  |  | 
Желательные |  |  |  | 
Сильно связанные с другими приоритетами | Влияет на реализацию второго, третьего приоритетов | Зависит от реализации остальных приоритетов | Зависит от реализации остальных приоритетов | Влияет на результат второго приоритета.
Слабо связанные с другими приоритетами |  |  |  | 

## Slide 10: Ожидаемые результаты
Положительная динамика участия родителей, социальных партнеров школы в организуемых образовательных событиях;
Сохранность контингента школы;
Рост учебных достижений на 2% и внеучебных достижений обучающихся на 4%;
Обновление материально-технической базы школы на 30%;
100% справляемость каждого ребенка с требованиями к результатам ФГОС, в том числе к метапредметным и личностным;
100% использование ИКТ – технологий в образовательном процессе;
Внедрение эффективных образовательных технологий субъектно-ориентированного типа в педагогический процесс;
Сохранение среднего балла ОГЭ по русскому языку – 4,5;
Увеличение среднего балла ОГЭ по математике с 4,0 – 4,3;
100 % охват школьников системой внутришкольного дополнительного образования.